## Página1
Atividades | Marcelo Oliveira | Ana Paula Santos | Carlos Henrique Souza | Juliana Ribeiro | Pedro Almeida | Fernanda Costa | Ricardo Mendes
Aprovação da criação do sistema | R | A | I | I | I | I | I
Levantamento de requisitos | - | A | R | I | I | C | -
Desenvolvimento do software | - | A | - | R | I | - | I
Preparação da infraestrutura | - | A | - | I | - | - | R
Teste de falhas da versão inicial | - | A | - | I | R | - | -
Correção de falhas | - | A | - | R | - | - | -
Treinamento dos usuários do sistema | - | A | - | C | - | R | I
Implantação do sistema | - | A | - | C | I | - | R
Elaboração do relatório | I | R | C | C | C | C | C
Aprovação e encerramento do projeto | R | I | I | I | I | I | I
Legenda
R: executa a atividade
A: responsável final pelo resultado
C: consultado durante a realização
I: informado sobre o andamento ou resultado